## техн (hidden)
Производство работ командированием рабочих
Вахтовый метод производства работ без организации вахтового городка (подтверждается предоставлением кол.договора)

## ТКП с подписью
Приложение №1
к Техническому заданию на ПИР, СМР, ПНР
на Строительство Блока разделения воздуха
АО "Невинномысский Азот"
Объект: Строительство Блока разделения воздуха
Участник торгов__________________________________
Стоимость предложения
Наименование объекта ИСР |  |  | Конструктив (комплект чертежей) / Тип общепроектных затраты |  | Этапы Работ/Подэтапы Работ (ЭР/ПЭР) |  |  |  |  | Стоимость всего, руб. | в т.ч.
|  |  | Шифр | Наименование | Шифр этапа/подэтапа | Наименование этапа/подэтапа | Результат Работ по Этапу/Подэтапу | Ед.изм. | Кол-во |  | СМР/ПНР/ Услуга | Оборудование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[5 empty] | ПД-ЭР1 | Этап "Проектирование" | Заказчику предоставлены и приняты заказчиком результаты комплексных инженерных изысканий, Проектная и рабочая доккументация, предоставлено положительное заключение ГГЭ на проектную доккументацию и инженерные изыскания. Оказана услуга по авторскому надзору |  |  | 125 | 125 | 0
15.99 | Общепроектные расходы Заказчика | [8 empty] | 125 | 125 | 0
| 15.99.01 Услуги инжиниринг.подрядч.и консульт. | [8 empty] | 125 | 125 | 0
|  | 15.99.01.010 Изыскательские работы (в т.ч. геодезические работы) | [7 empty] | 15 | 15 | 0
|  |  | 15.99.01.010-ИИ | Комплексные инженерные изыскания и обседование существующих зданий и сооружений, участков сетей. | [5 empty] | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 15.99.01.010-ИИ-ПЭР1 | Комплексные инженерные изыскания и обседование существующих зданий и сооружений, участков сетей. | Сформированные и проверенные Заказчиком отчеты по результатам инженерных изысканий и обследованию существующих зданий и сооружений | компл | 1 | 15 | 15 | 0
|  | 15.99.01.040 Проектные работы: ПД/FEED | [7 empty] | 20 | 20 | 0
|  |  | 15.99.01.040-ПД | Проектная документация | [5 empty] | 20 | 20 | 0
[5 empty] | 15.99.01.040-ПД-ПЭР1 | Проектная документация | Разработанная и прошедшая проверку у Заказчика Проектная документация | компл | 1 | 20 | 20 | 0
|  | 15.99.01.050 Проектные работы: РД | [7 empty] | 15 | 15 | 0
|  |  | 15.99.01.050-РД | Рабочаая документация | [5 empty] | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 15.99.01.050-РД-ПЭР1 | Рабочаая документация | Разработанная и прошедшая проверку у Заказчика Рабочая документация | компл | 1 | 15 | 15 | 0
|  | 15.99.01.060 Экспертиза, сопровождение экспертизы | [7 empty] | 20 | 20 | 0
|  |  | 15.99.01.060-ЭПД | Экспертиза проектной документации | [5 empty] | 20 | 20 | 0
[5 empty] | 15.99.01.060-ЭПД-ПЭР1 | Экспертиза и сопровождение проектной документации и инженерных изысканий | Полученное положительное заключение ГГЭ на Проектную доккументацию и результатов инженерных изысканий | компл | 1 | 20 | 20 | 0
|  | 15.99.01.100 Авторский надзор | [7 empty] | 55 | 55 | 0
|  |  | 15.99.01.100-АН | Услуга по выполнению авторского надзора за строительством | [5 empty] | 55 | 55 | 0
[5 empty] | 15.99.01.100-АН-ПЭР1 | Авторский надзор за один квартал выполнения СМР | Авторский надзор в течении квартала выполнен, журнал АН заполнен, Акты скрытых работ и отвественных конструкций в указаном периоде подписаны | компл | 1 | 10 | 10 | 0
[5 empty] | 15.99.01.100-АН-ПЭР2 | Авторский надзор за один квартал выполнения СМР | Авторский надзор в течении квартала выполнен, журнал АН заполнен, Акты скрытых работ и отвественных конструкций в указаном периоде подписаны | компл | 1 | 10 | 10 | 0
[5 empty] | 15.99.01.100-АН-ПЭР3 | Авторский надзор за один квартал выполнения СМР | Авторский надзор в течении квартала выполнен, журнал АН заполнен, Акты скрытых работ и отвественных конструкций в указаном периоде подписаны | компл | 1 | 10 | 10 | 0
[5 empty] | 15.99.01.100-АН-ПЭР4 | Авторский надзор за один квартал выполнения СМР | Авторский надзор в течении квартала выполнен, журнал АН заполнен, Акты скрытых работ и отвественных конструкций в указаном периоде подписаны | компл | 1 | 10 | 10 | 0
[5 empty] | 15.99.01.100-АН-ПЭР5 | Авторский надзор за последующие периоды выполнения СМР, вплоть до получения ЗОС от РТН | Авторский надзор в течении квартала выполнен, журнал АН за весь период СМР, ПНР заполнен, Акты скрытых работ и отвественных конструкций за весь период СМР, ПНР подписаны | компл | 1 | 15 | 15 | 0
[5 empty] | СТР-ЭР1 | Этап "Строительство" | Завершены СМР и ПНР, получено и передано заказчику Заключение о соответствии построенного объекта проектной доккументации от Ростехнадзора. Заказчиком принят без замечаний полный комплект исполнительной доккументации по результатам СМР и ПНР. Объект прошел испытания и подтверждены предусмотренные Техническим заданием параметры по производительности и качеству продуктов. |  |  | 3259 | 1424 | 1835
08.03 | Инфраструктура внутриплощадочная (кроме подземных инж.сетей рудника) | [8 empty] | 615 | 390 | 225
| 08.03.02 | Система электроснабжения и электроосвещения (Согласно Технических условий заказчика) | [7 empty] | 445 | 275 | 170
|  | 08.03.02.010 Трансформаторная подстанция (существующая, диспетчерское обозначение "ПС-66") | [7 empty] | 90 | 50 | 40
|  |  | 08.03.02.010-ЭП | Реализация мероприятий (реконструкция 2-х ячеек 6 кВ) для обеспечения подключения ПС-73 (БРВ) | [5 empty] | 90 | 50 | 40
[5 empty] | 08.03.02.010-ЭП-ПЭР1 | Замена выключателя 6 кВ и комплекта РЗА в РУ-6 кВ в первой ячейке | Завершенные СМР в объеме 100% РД, подписан акт готовности к ПНР | компл | 1 | 35 | 15 | 20
[5 empty] | 08.03.02.010-ЭП-ПЭР2 | Замена выключателя 6 кВ и комплекта РЗА в РУ-6 кВ во торой ячейке | Завершенные СМР в объеме 100% РД, подписан акт готовности к ПНР | компл | 1 | 35 | 15 | 20
[5 empty] | 08.03.02.010-ЭП-ПЭР3 | ПНР | Заврешенные ПНР по двум ячейкам 6 кВ в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 20 | 20 | 0
|  | 08.03.02.011 Трансформаторная подстанция (существующая, диспетчерское обозначение "ПС-72") | [7 empty] | 90 | 50 | 40
|  |  | 08.03.02.011-ЭП | Реализация мероприятий (реконструкция 2-х ячеек 6 кВ) для обеспечения подключения ПС-73 (БРВ) | [5 empty] | 90 | 50 | 40
[5 empty] | 08.03.02.011-ЭП-ПЭР1 | Замена выключателя 6 кВ и комплекта РЗА в РУ-6 кВ в первой ячейке | Завершенные СМР в объеме 100% РД, подписан акт готовности к ПНР | компл | 1 | 35 | 15 | 20
[5 empty] | 08.03.02.011-ЭП-ПЭР2 | Замена выключателя 6 кВ и комплекта РЗА в РУ-6 кВ во торой ячейке | Завершенные СМР в объеме 100% РД, подписан акт готовности к ПНР | компл | 1 | 35 | 15 | 20
[5 empty] | 08.03.02.011-ЭП-ПЭР3 | ПНР | Заврешенные ПНР по двум ячейкам 6 кВ в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 20 | 20 | 0
|  | 08.03.02.012 Комплектная трансформаторная подстанция (КТП 2х (кВА) - 6/0,4 питания БРВ (подлежит строительству, диспетчерское обозначение "ПС-73")) | [7 empty] | 90 | 40 | 50
|  |  | 08.03.02.012-КЖ | Фундамент | [5 empty] | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 08.03.02.012-КЖ-ПЭР1 | Устройство ЖБ фундамента и ростверка под КТП | Завершены СМР по фундаменту в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 15 | 15 | 0
|  |  | 08.03.02.012-ЭП | Оборудование КТП 2х (кВА)-6/0,4 | [5 empty] | 75 | 25 | 50
[5 empty] | 08.03.02.012-ЭП-ПЭР1 | Монтаж КТП | КТП смонтирована в объеме 100% РД и конструкторской документации на КТП, Акт передачи в ПНР подписан | компл | 1 | 60 | 10 | 50
[5 empty] | 08.03.02.012-ЭП-ПЭР2 | ПНР КТП | Заврешенные ПНР по КТП в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 15 | 15 | 0
|  | 08.03.02.013 Комплектная трансформаторная подстанция (КТП 2х (кВА) - 6/0,69 (при необходимости напряжения класса 0,69 кВ для нагревателей регенерации) | [7 empty] | 80 | 40 | 40
|  |  | 08.03.02.013-КЖ | Фундамент | [5 empty] | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 08.03.02.013-КЖ-ПЭР1 | Устройство ЖБ фундамента и ростверка под КТП | Завершены СМР по фундаменту в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 15 | 15 | 0
|  |  | 08.03.02.013-ЭП | Оборудование КТП 2х (кВА) -6/0,69 | [5 empty] | 65 | 25 | 40
[5 empty] | 08.03.02.013-ЭП-ПЭР1 | Монтаж КТП | КТП смонтирована в объеме 100% РД и конструкторской документации на КТП, Акт передачи в ПНР подписан | компл | 1 | 50 | 10 | 40
[5 empty] | 08.03.02.013-ЭП-ПЭР2 | ПНР КТП | Заврешенные ПНР по КТП в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 15 | 15 | 0
|  | 08.03.02.030 Внутриплощадочные линии электропередач, кабельные линии электроснабжения | [7 empty] | 95 | 95 | 0
|  |  | 08.03.02.030-ЭС1 | Кабельные линии 6 кВ и кабельные линии оперативного тока (от ПС-66 до ПС-72, от ПС72 до ПС73(БРВ) | [5 empty] | 45 | 45 | 0
[5 empty] | 08.03.02.030-ЭС1-ПЭР1 | Восстановление кабельных конструкций и замена кабеля 6 кВ от ПС-66 до ПС-72 | Кабельные конструкции смонтированы, существующий кабель 6кВ демонтирован и смонтирован новый, в объеме 100% РД, Акт передачи в ПНР подписан | компл | 1 | 30 | 30 | 0
[5 empty] | 08.03.02.030-ЭС1-ПЭР2 | Монтаж кабельных конструкций и монтаж кабеля 6 кВ, кабелей оперативного тока от ПС72 до ПС73 (БРВ) | Кабельные конструкции и кабель смонтированы в объеме 100% РД, Акт передачи в ПНР подписан | компл | 1 | 10 | 10 | 0
[5 empty] | 08.03.02.030-ЭС1-ПЭР3 | ПНР кабельных линий | Заврешенны ПНР кабельных линий в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
|  |  | 08.03.02.030-ЭС2 | Кабельные линии 0,4 кВ (от "ПС-73" до вводно-распределительного устройства БРВ) | [5 empty] | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 08.03.02.030-ЭС2-ПЭР1 | Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля 0,4 кВ | Кабельные конструкции и кабель смонтированы в объеме 100% РД, Акт передачи в ПНР подписан | компл | 1 | 10 | 10 | 0
[5 empty] | 08.03.02.030-ЭС2-ПЭР2 | ПНР кабельных линий | Заврешенны ПНР кабельных линий в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
|  |  | 08.03.02.030-ЭС3 | Кабельные линии 6 кВ (при необходимости напряжения класса 0,69 кВ для нагревателей регенерации) (от "ПС-73 6/0,4" до дополнительной КТП 2х (кВА)-6/0,69 ) | [5 empty] | 20 | 20 | 0
[5 empty] | 08.03.02.030-ЭС3-ПЭР1 | Монтаж кабельных конструкций и монтаж кабеля 6 кВ, кабелей оперативного тока от ПС72 до ПС73 (БРВ) | Кабельные конструкции и кабель смонтированы в объеме 100% РД, Акт передачи в ПНР подписан | компл | 1 | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 08.03.02.030-ЭС3-ПЭР2 | ПНР кабельных линий | Заврешенны ПНР кабельных линий в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
|  |  | 08.03.02.030-ЭС4 | Кабельные линии 0,69 кВ (при необходимости напряжения класса 0,69 кВ для нагревателей регенерации) (от КТП-6/0,69 до ВРУ-0,69 кВ в составе БРВ) | [5 empty] | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 08.03.02.030-ЭС4-ПЭР1 | Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля 0,69 кВ | Кабельные конструкции и кабель смонтированы в объеме 100% РД, Акт передачи в ПНР подписан | компл | 1 | 10 | 10 | 0
[5 empty] | 08.03.02.030-ЭС4-ПЭР2 | ПНР кабельных линий | Заврешенны ПНР кабельных линий в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
| 08.03.07 | Слаботочные сети (в т.ч. системы связи, системы безопасности, АСУ ТП, интеграция в сущ. системы и т.п.) | [7 empty] | 45 | 15 | 30
|  | 08.03.07.060 Прочие внутриплощадочные слаботочные сети (ЛВС, СКУД и т.п.) | [7 empty] | 45 | 15 | 30
|  |  | 08.03.07.030-СС | Сети связи и сигнализации (от точки подключения согласно ТУ Заказчика до шкафа связи и сигнализации в составе БРВ) | [5 empty] | 45 | 15 | 30
[5 empty] | 08.03.07.030-СС-ПЭР1 | Монтаж кабельных конструкций (кабеленесущщих систем) и прокладка кабеля связи и сигнализации (ВОЛС), Монтаж активного телекоммуникационного оборудования ВОЛС в точке подключения в существующую сеть заказчика | Кабельные конструкции и кабель смонтированы в объеме 100% РД, Акт передачи в ПНР подписан | компл | 1 | 40 | 10 | 30
[5 empty] | 08.03.07.030-СС-ПЭР2 | ПНР ВОЛС | Заврешенны ПНР кабельных линий в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
| 08.03.08 | Межцеховые / межпередельные эстакады (в т.ч. с группой инж.сетей и техн.трубопроводов) | [7 empty] | 125 | 100 | 25
|  | 08.03.08.070 Межцеховые/межпередельные эстакады с группой инж.сетей и техн.трубопроводов | [7 empty] | 125 | 100 | 25
|  |  | 08.03.08.070-КЖ | Конструкции железобетонные (фундаменты опор эстакады под трубопроводы оборотного водоснабжения, пара и т.д.) | [5 empty] | 25 | 25 | 0
[5 empty] | 08.03.08.070-КЖ-ПЭР1 | Устройство ЖБ фундамента под технологические эстакады, кабельные ввода КТП | Завершены СМР по фундаменту в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 08.03.08.070-КЖ-ПЭР2 | Устройство ЖБ фундамента для усиления существующих конструкций | Завершены СМР бетонных и землянных работ в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 10 | 10 | 0
|  |  | 08.03.08.070-КМ | Конструкции металлические | [5 empty] | 35 | 35 | 0
[5 empty] | 08.03.08.070-КМ-ПЭР1 | Монтаж металлоконструкций эстакады под технологические трубопроводы, кабельные ввода КТП | Завершены СМР по монтажу металлоконструкций в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 20 | 20 | 0
[5 empty] | 08.03.08.070-КМ-ПЭР2 | Монтаж металлоконструкций эстакады (усиление существующих конструкций) | Завершены СМР по монтажу металлоконструкций в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 15 | 15 | 0
|  |  | 08.03.08.070-НВ | Наружное водоснабжение. Трубопроводы оборотного водоснабжения | [5 empty] | 20 | 15 | 5
[5 empty] | 08.03.08.070-НВ-ПЭР1 | Монтаж трубопроводов оборотного водоснабжения от точки врезки по ТУ заказчика, до оборудования БРВ | Завершены СМР по монтажу трубопроводов в объеме 100 % РД, проведены гидравлические (пневматические) испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 20 | 15 | 5
|  |  | 08.03.08.070-ВС | Воздухоснабжение | [5 empty] | 25 | 15 | 10
[5 empty] | 08.03.08.070-ВС-ПЭР1 | Устройство воздуховода влажного воздуха от точки врезки по ТУ заказчика до БРВ | Завершены СМР по монтажу воздуховода в объеме 100 % РД, проведены пневматические испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 15 | 10 | 5
[5 empty] | 08.03.08.070-ВС-ПЭР2 | Устройство трубопровода подачи сжатого, сухого воздуха КИП для старта БРВ, от точки врезки по ТУ заказчика до БРВ | Завершены СМР по монтажу трубопроводов в объеме 100 % РД, проведены пневматические испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 10 | 5 | 5
|  |  | 08.03.08.070-ТС | Теплоснабжение | [5 empty] | 10 | 5 | 5
[5 empty] | 08.03.08.070-ТС-ПЭР1 | Монтаж трубопроводов пара и трубопроводов конденсата | Завершены СМР по монтажу трубопроводов в объеме 100 % РД, проведены гидравлические (пневматические) испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 10 | 5 | 5
|  |  | 08.03.08.070-ТК | Технологические коммуникации | [5 empty] | 10 | 5 | 5
[5 empty] | 08.03.08.070-ТК-ПЭР1 | Монтаж трубопроводов подачи азота и пр. для обеспечения пуска БРВ | Завершены СМР по монтажу трубопроводов в объеме 100 % РД, проведены гидравлические (пневматические) испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 10 | 5 | 5
11.06 | Непрофильные производства, склады вспомогательного хозяйства, административные здания | [8 empty] | 2644 | 1034 | 1610
| 11.06.01 | Непрофильные производства | [7 empty] | 2644 | 1034 | 1610
|  | 11.06.01.040 Производство продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон и т.д.) | [7 empty] | 2557 | 987 | 1570
|  |  | 11.06.01.040-ГП | Генеральный план | [5 empty] | 20 | 20 | 0
[5 empty] | 11.06.01.040-ГП-ПЭР1 | Вертикальная планировка, Устройство проездов и тротуаров, Благоустройство | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 20 | 20 | 0
|  |  | 11.06.01.040-КЖ | Конструкции железобетонные (фундаменты здания, оборудования, площадки под оборудование) | [5 empty] | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 11.06.01.040-КЖ-ПЭР1 | Устройство ЖБ фундамента под здания, блок-модули, сооружения, оборудование | Завершены СМР в части бетонных и землянных работ в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 15 | 15 | 0
|  |  | 11.06.01.040-КМ | Конструкции металлические | [5 empty] | 25 | 25 | 0
[5 empty] | 11.06.01.040-КМ-ПЭР1 | Монтаж м/к каркаса, этажерок, ограждений и т.д. | Завершены СМР по монтажу металлоконструкций в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 25 | 25 | 0
|  |  | 11.06.01.040-АР | Архитектурные решения | [5 empty] | 106 | 106 | 0
[5 empty] | 11.06.01.040-АР-ПЭР1 | Устройство кровли | Завершены СМР в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 25 | 25 | 0
[5 empty] | 11.06.01.040-АР-ПЭР2 | Устройство наружных стен, отмостки здания, пандусов и т.д. | Завершены СМР в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 26 | 26 | 0
[5 empty] | 11.06.01.040-АР-ПЭР3 | Устройство пола | Завершены СМР в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 27 | 27 | 0
[5 empty] | 11.06.01.040-АР-ПЭР4 | Устройство вопрот, дверей, оконного заполнения | Завершены СМР в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 28 | 28 | 0
|  |  | 11.06.01.040-ТХ | Технологическое оборудование | [5 empty] | 1890 | 600 | 1290
[5 empty] | 11.06.01.040-ТХ-ПЭР1 | Монтаж системы предварительного охлаждения воздуха | Завершены СМР в объеме готовности от входных до выходных фланцев системы, подписан АООК. | компл | 1 | 210 | 60 | 150
[5 empty] | 11.06.01.040-ТХ-ПЭР2 | Монтаж системы очистки и осушки воздуха | Завершены СМР в объеме готовности от входных до выходных фланцев системы, подписан АООК. | компл | 1 | 250 | 70 | 180
[5 empty] | 11.06.01.040-ТХ-ПЭР3 | Монтаж система производства холода (кроме турбодетандера) | Завершены СМР в объеме готовности от входных до выходных фланцев системы, подписан АООК. | компл | 1 | 400 | 100 | 300
[5 empty] | 11.06.01.040-ТХ-ПЭР4 | Монтаж турбодетандера 1 | Завершены СМР в объеме готовности от входных до выходных фланцев системы, подписан АООК. | компл | 1 | 240 | 30 | 210
[5 empty] | 11.06.01.040-ТХ-ПЭР5 | Монтаж турбодетандера 2 (если предусмотрен технологией предлагаемой на тендере) | Завершены СМР в объеме готовности от входных до выходных фланцев системы, подписан АООК. | компл | 1 | 240 | 30 | 210
[5 empty] | 11.06.01.040-ТХ-ПЭР6 | Стоимость резервного картриджа турбодетандера (если предусмотрен технологией с одним турбодетандером предлагаемой на тендере) | Картридж доставлен на склад заказчика, подписан Акт приема передачи по установленной заказчиком форме | компл | 1 | 150 | 0 | 150
[5 empty] | 11.06.01.040-ТХ-ПЭР7 | Резервуар запаса азота для поддержания работоспособности УРВ на время ремонта турбодетандера (если предусмотрен технологией с одним турбодетандером предлагаемой на тендере) | Завершены СМР в объеме готовности от входных до выходжных фланцев системы, подписан АООК. | компл | 1 | 30 | 10 | 20
[5 empty] | 11.06.01.040-ТХ-ПЭР8 | Монтаж технологических трубопроводов | Завершены СМР в объеме готовности 100% предусмотренном РД, подписан Акт готовности к ПНР | компл | 1 | 320 | 250 | 70
[5 empty] | 11.06.01.040-ТХ-ПЭР9 | Пусконаладочные работы | Заврешенные ПНР технологического оборудования в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 50 | 50 | 0
|  |  | 11.06.01.040-АТХ | Автоматизация технологических решений (РСУ/ПАЗ/ПЛК) | [5 empty] | 290 | 110 | 180
[5 empty] | 11.06.01.040-АТХ-ПЭР1 | Монтаж приборов КИП, Прокладка кабеля, Монтаж ШУ АСУТП | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 260 | 80 | 180
[5 empty] | 11.06.01.040-АТХ-ПЭР2 | Пусконаладочные работы АСУТП (РСУ, ПАЗ, ПЛК) | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 30 | 30 | 0
|  |  | 11.06.01.040-ПС | Пожарная сигнализация (в соответствии с ТУ заказчика) | [5 empty] | 35 | 15 | 20
[5 empty] | 11.06.01.040-ПС-ПЭР1 | Монтаж системы АПС, Монтаж активного телекоммуникационного оборудования ВОЛС для передачи пожарной сигнализации в существующую сеть заказчика | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 30 | 10 | 20
[5 empty] | 11.06.01.040-ПС-ПЭР2 | Пусконаладочные работы ПС | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
|  |  | 11.06.01.040-ВК | Водоснабжение и канализация | [5 empty] | 12 | 7 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-ВК-ПЭР1 | Монтаж системы оборотного водоснабжения от наружной сети до оборудования | Завершены СМР по монтажу трубопроводов в объеме 100 % РД, проведены гидравлические (пневматические) испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 10 | 5 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-ВК-ПЭР2 | Пуско-наладочные работы оборотного водоснабжения | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 2 | 2 | 0
|  |  | 11.06.01.040-ЭМ | Силовое электрооборудование | [5 empty] | 40 | 20 | 20
[5 empty] | 11.06.01.040-ЭМ-ПЭР1 | Монтаж силовых распределнительных шкафов и шкафов управления, Монтаж кабеленесущих систем, монтаж кабельной продукции | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 35 | 15 | 20
[5 empty] | 11.06.01.040-ЭМ-ПЭР2 | Пуско-наладочные работы силового электрооборудования | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
|  |  | 11.06.01.040-ЭО | Электрическое освещение | [5 empty] | 16 | 11 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-ЭО-ПЭР1 | Монтаж системы электрического освещения | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 15 | 10 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-ЭО-ПЭР2 | Пуско-наладочные работы по системе эл.освещения | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 11.06.01.040-ОВ | Системы отопления, вентиляции, кондиционирования | [5 empty] | 45 | 20 | 25
[5 empty] | 11.06.01.040-ОВ-ПЭР1 | Устройство системы отопления и системе вентиляции | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 20 | 10 | 10
[5 empty] | 11.06.01.040-ОВ-ПЭР2 | Устройство системы кондиционирования | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 20 | 5 | 15
[5 empty] | 11.06.01.040-ОВ-ПЭР3 | Пусконаладочные работы | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
|  |  | 11.06.01.040-ЭН | Наружное электрическое освещение | [5 empty] | 16 | 11 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-ЭН-ПЭР1 | Устройство наружнего освещения площадки размещения БРВ | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 15 | 10 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-ЭН-ПЭР2 | ПНР наружного освещения | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 11.06.01.040-ВС | Воздухоснабжение | [5 empty] | 20 | 10 | 10
[5 empty] | 11.06.01.040-ВС-ПЭР1 | Устройство воздуховода влажного воздуха от наружной сети до оборудования | Завершены СМР по монтажу воздуховода в объеме 100 % РД, проведены пневматические испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 10 | 5 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-ВС-ПЭР2 | Устройство трубопровода подачи сжатого до распределительных щитов пневмораспределения | Завершены СМР по монтажу трубопроводов в объеме 100 % РД, проведены пневматические испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 10 | 5 | 5
|  |  | 11.06.01.040-ТС | Теплоснабжение | [5 empty] | 15 | 10 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-ТС-ПЭР1 | Монтаж трубопроводов пара и трубопроводов конденсата от наружней сети до подогревателя | Завершены СМР по монтажу трубопроводов в объеме 100 % РД, проведены гидравлические (пневматические) испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 10 | 5 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-ТС-ПЭР2 | Пуско-наладочные работы оборотного водоснабжения | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
|  |  | 11.06.01.040-СС | Система громкоговорящей связи | [5 empty] | 12 | 7 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-СС-ПЭР1 | Монтаж системы громкоговорящей связи | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 10 | 5 | 5
[5 empty] | 11.06.01.040-СС-ПЭР2 | Пусконаладочные работы по системе громкоговорящей связи | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 2 | 2 | 0
|  | 11.06.01.041 Сооружения хранения и отгрузки продуктов разделения воздуха, в т.ч. резервуары; | [7 empty] | 87 | 47 | 40
|  |  | 11.06.01.041-КЖ | Конструкции железобетонные (фундаменты опор под трубопроводы) | [5 empty] | 5 | 5 | 0
[5 empty] | 11.06.01.041-КЖ-ПЭР1 | Устройство ЖБ фундамента под опоры трубопроводов, блок-модули, сооружения, оборудование | Завершены СМР в части бетонных и землянных работ в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 5 | 5 | 0
|  |  | 11.06.01.041-КМ | Конструкции металлические | [5 empty] | 8 | 8 | 0
[5 empty] | 11.06.01.041-КМ-ПЭР1 | Монтаж опорных металлических конструкций под трубопроводы продуктов разделения воздуха | Завершены СМР по монтажу металлоконструкций в объеме 100 % РД, подписан АООК. | компл | 1 | 8 | 8 | 0
|  |  | 11.06.01.041-ТХ | Технологическое оборудование | [5 empty] | 58 | 23 | 35
[5 empty] | 11.06.01.041-ТХ-ПЭР1 | Подключение БРВ к существующим трубопроводам жидкого кислорода, азота и др. в точках, согласно ТУ заказчика (перед существующей емкостью) | Завершены СМР по монтажу трубопроводов в объеме 100 % РД, проведены гидравлические (пневматические) испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 10 | 5 | 5
[5 empty] | 11.06.01.041-ТХ-ПЭР2 | Устройство системы хранения жидкого аргона (включая криогенную емкость 10м3) | Завершены СМР по монтажу трубопроводов и монтажу резервуара в объеме 100 % РД, проведены гидравлические (пневматические) испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 28 | 8 | 20
[5 empty] | 11.06.01.041-ТХ-ПЭР3 | Устройство системы отгрузки жидкого аргона в автоцистерны и газообразного аргона в балоны | Завершены СМР по монтажу трубопроводов в объеме 100 % РД, проведены гидравлические (пневматические) испытания, подписан АООК. | компл | 1 | 15 | 5 | 10
[5 empty] | 11.06.01.041-ТХ-ПЭР4 | Пуско-наладочные работы систем хранения и отгрузки аргона | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 5 | 5 | 0
|  |  | 11.06.01.041-ЭН | Наружное электрическое освещение | [5 empty] | 16 | 11 | 5
[5 empty] | 11.06.01.041-ЭН-ПЭР1 | Устройство наружнего освещения площадки размещения системы хранения и отгрузки аргона (жидкого, газообразного) | Завершены СМР в объеме 100% предусмотренном РД. | компл | 1 | 15 | 10 | 5
[5 empty] | 11.06.01.041-ЭН-ПЭР2 | ПНР наружного освещения | Заврешенные ПНР в соответствии с программой ПНР согласованной с Заказчиком | компл | 1 | 1 | 1 | 0
ИТОГО Стоимость ТКП | [9 empty] | 3384 | 1549 | 1835
НДС | 20% | [8 empty] | 677 | 310 | 367
ИТОГО с НДС | [9 empty] | 4061 | 1859 | 2202
|  |  | Подрядчик |  |  |  | Подписант
|  |  | (наименование организации) |  | (подпись) |  | (ФИО)
м.п.
ячейки, в которых указана формула, претендент не заполняет
ячейки, которые заполняет претендент